## Backoffice
Chave do ticket | Hierarquia | Pai | Título | Squad | Categoria | Qtde horas Dev | Status | Data de início | Data de inicio Real | Data final | Data Fim real | Recurso | Em Produção | Feature Flag | Data aplicado em Produção | Observação
MERP-7406 | Epic | Backoffice Infra | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Migração ERP |  | 1228 |  | 2026-06-17 |  | 2026-12-18 |  |  | Sim | N/A | 2026-10-20
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Mapeamento da infraestrutura | Migração ERP | Infraestrutura | 40 | Finalizado | 2026-06-17 |  | 2026-06-23 |  | Bruno; Francisco; Michelle; Darlan | Não | Não | 2026-10-25
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Desenho do Sizing da topologia de Servidores (Produção) | Migração ERP | Infraestrutura | 40 | Finalizado | 2026-06-22 |  | 2026-06-26 |  | Bruno; Francisco; Jordan |  | Sim
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Criação Ambiente Zanthus (Laboratório Fusão) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-07-14 | 2026-07-07 | 2026-07-28 | Infra; Sistemas; DBA |  |  |  | Previsão de entrega dia 28/07/2026
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Criação Ambiente Protheus (Laboratório Fusão) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Finalizado | 2026-06-29 |  | 2026-07-07 |  | Infra; Sistemas; DBA
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Criação Ambiente Zanthus (Homologação) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Não iniciado | 2026-12-14 |  | 2027-01-11 |  | Infra; Sistemas; DBA
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Criação Ambiente Protheus (Homologação) - (Subir Serviços a parte para Cobasi - Lojas, Coletor, CD, E-com-Vetx) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Não iniciado | 2026-12-14 |  | 2027-01-11 |  | Infra; Sistemas; DBA
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Upgrade Ambiente Zanthus (atualiação do ambiente de Produção) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Não iniciado | 2027-06-01 |  | 2027-06-30 |  | Infra; Sistemas; DBA
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Upgrade Ambiente Protheus (atualiação do ambiente de Produção) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Não iniciado | 2027-06-01 |  | 2027-06-30 |  | Infra; Sistemas; DBA
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Construção do Teste de Capacity (Digital e Protheus) | Migração ERP | Infraestrutura | 0 | Não iniciado | 2026-11-01 |  | 2026-11-30 |  | Bruno; Samuel;Silas; Marcio; Fernando
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Teste de Capacity (Digital e Protheus) - Pré BigBang | Migração ERP | Infraestrutura | 0 | Não iniciado | 2027-03-01 |  | 2027-03-30 |  | Bruno; Samuel;Silas; Marcio; Fernando
|  |  | Criação de usuários (Zanthus ¦ Protheus ¦ RM) | Migração ERP | Infraestrutura | 588 | Em andamento | 2026-10-13 | 2026-10-09 | 2027-01-31 |  | SI; Darlan; Francisco; Michelle |  |  |  | Aguardando envio da planilha matriz para preenchimento pelas areas, SI ira enviar essa planilha
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Definição da Infra para RM-RH (Totvs ou Skyone) e Sizing | Migração ERP | Infraestrutura | 168 | Finalizado | 2026-09-01 | 2026-07-17 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | Bruno; Regis; Thalles; Darlan
| História | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | Quais serviços subir DEV (Subir Serviços a parte para Cobasi - Lojas, Coletor, CD, E-com-Vetx) | Migração ERP | Infraestrutura | 56 | Finalizado | 2026-06-29 |  | 2026-07-07 |  | Michelle; Caio
SPR-626 | Epic | Backoffice Financeiro | FINANCEIRO ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Squad Financeiro |  | 3688 |  | 2026-07-06 |  | 2026-12-03
SPR-1149 | História | Financeiro - Fusão - Grupo Petz Cobasi | [0426-002521] Desenvolver CNAB a pagar Itau | Squad Financeiro | Aderência | 112 | Finalizado | 2026-07-06 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | Não | Não | A definir
|  |  | Documentação do layout com Banco | Squad Financeiro | Aderência | 48 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-06-16 | 2026-07-13 | 2026-07-06 | Adolfo (financeiro)
|  |  | Desenvolvimento | Squad Financeiro | Aderência | 48 | Finalizado | 2026-07-13 | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Hitler
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Aderência | 16 | Finalizado | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Hitler |  |  |  | Atraso devido retorno banco itau com layout e devolutiva de sucesso ou falha - Darlan solicitar apoio a Manuela, afim de acelerar retorno com banco
SPR-1140 | História | Financeiro - Fusão - Grupo Petz Cobasi | [0426-002609] Desenvolver CNAB a pagar Banco do Brasil | Squad Financeiro | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-07-14 |  | 2026-07-23
|  |  | Desenvolvimento | Squad Financeiro | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-07-22 |  | 2026-07-30 | [5 empty] | Adolfo confimou que não irá trabalhar com este banco
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-07-31 |  | 2026-08-04
SPR-1092 | História | Financeiro - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Desenvolver melhoria nos Pagamentos de Tributos | Squad Financeiro | Aderência | 64 | Finalizado | 2026-07-22 |  | 2026-07-31 |  |  | Não | Não | A definir
|  |  | Desenvolvimento | Squad Financeiro | Aderência | 48 | Finalizado | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | Denis
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Aderência | 16 | Finalizado | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Denis; Manuela (Fin) |  |  |  | Testes de QA/Unitario finalizados, porem Rosi ao retornar das ferias no dia 10/08 ira realizar testes mais criteriosos antes da demanda subir em Prod Disponibilizado para validação em HML, atividade concluida/Atividade será cancelada e um novo escopo será entregue pelo time de produtos / Liberado para validação de QA
| História | Financeiro - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Financeiro | Satélite | 2164
| História | Financeiro - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Integração Portal Gedi | Squad Financeiro | Satélite | 1348 | Em andamento | 2026-07-01 |  | 2026-11-09
|  |  | Proposta Gedi | Squad Financeiro | Satélite | 168 | Finalizado | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 2026-10-22 | Darlan;Samuel
|  |  | Implantação Portal - Empresa 04 e 14 | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Gedi; Darlan |  |  |  | Depende da proposta comercial e aprovação
|  |  | Integração Portal Gedi c/ Sistemas Satélites | Squad Financeiro | Satélite | 200 | Em andamento | 2026-07-01 |  | 2026-12-07 |  | Bruno; Regis; Vanessa; Garofalo
|  |  | Integração GEDI x Turin | Squad Financeiro | Satélite | 24 | Finalizado | 2026-10-21 | 2026-09-23 | 2026-10-23 | 2026-09-25 | Turim; Darlan
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Não iniciado | 2026-10-26 |  | 2026-10-30
|  |  | Integração GEDI x Tecsus | Squad Financeiro | Satélite | 24 | Finalizado | 2026-11-03 | 2026-08-23 | 2026-11-05 | 2026-09-23 | Tecsus; Darlan
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Não iniciado | 2026-11-06 |  | 2026-11-12
|  |  | Integração GEDI x RM | Squad Financeiro | Satélite | 32 | Não iniciado | 2026-11-13 |  | 2026-11-18 |  | Thalles; Darlan
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Não iniciado | 2026-11-19 |  | 2026-11-26
|  |  | Integração GEDI x Nimbi | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado |  |  |  |  | Nimbi; Darlan |  |  |  | Depende da proposta comercial e aprovação
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado |  |  |  |  | Gedi; Denis |  |  |  | Depende da proposta comercial e aprovação
|  |  | Integração GEDI x Protheus | Squad Financeiro | Satélite |  | Em andamento | 2026-09-21 |  | 2026-12-15 |  | Gedi; Darlan
SPR-1476 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Capturar documento fiscal ou financeiro capturado por aplicação externa | Squad Financeiro | Satélite | 44 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 24 | Finalizado | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | Denis
SPR-1477 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Processar os documentos capturados gerando SP genérica aprovada (NFS e Financeiro) | Squad Financeiro | Satélite | 52 | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Denis
SPR-1478 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com status da pré-nota XML | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Denis
SPR-1479 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com status da classificação do documento | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-08-25 | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Denis | Não | Não |  | Encontrado bug, retornado para ajustes do dev ¦ Atividade sofrerá atraso devido a CR SPR - 1528 que surgiu em 04/09 e esta em andamento com previsão de entrega em 15/09 ¦ SPR-1528 entregue, necessario implementar em ambiente fusão para seguir com SPR-1479
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | Denis
SPR-1480 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com exclusão da classificação do documento | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-08-27 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-08-28 | 2026-09-16 | 2026-08-28 | Denis
SPR-1481 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com estorno da classificação do documento | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-17 | 2026-08-25 | 2026-09-18 | 2026-08-27 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-28 | 2026-09-21 | 2026-08-28 | Denis
SPR-1482 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com inclusão do título financeiro | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-22 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 2026-09-01 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 2026-09-01 | Denis
SPR-1483 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com exclusão do título financeiro | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-25 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-09-01 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 2026-09-01 | Denis
SPR-1484 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Processar os documentos capturados gerando SP genérica aprovada (CTe e NFe) | Squad Financeiro | Satélite | 52 | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Finalizado | 2026-10-09 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2026-10-06 | Denis |  |  |  | Em paralelo com SPR-1477
SPR-1485 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta para fila de registros integrados | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Finalizado | 2026-10-19 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2026-10-13 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-10-22 | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2026-10-13 | Denis
SPR-1486 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar fila de registros integrados para alteração de status | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Finalizado | 2026-10-23 | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 2026-10-14 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-10-28 | 2026-10-14 | 2026-10-28 | 2026-10-14 | Denis
SPR-1487 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Gerar títulos financeiros bloqueados para pagamento | Squad Financeiro | Satélite | 28 | Não iniciado | 2026-10-29 |  | 2026-11-04 |  | Denis
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Não iniciado | 2026-11-05 |  | 2026-11-06 |  | Denis
SPR-1488 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Possibilitar a liberação de pagamento dos títulos financeiros criados pela integração | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Não iniciado | 2026-11-09 |  | 2026-11-11 |  | Denis
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Não iniciado | 2026-11-12 |  | 2026-11-12 |  | Denis
SPR-1489 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de fornecedores | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-11-13 | 2026-08-11 | 2026-11-16 | 2026-08-18 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-11-17 | 2026-08-20 | 2026-11-17 | 2026-08-21 | Luciano
SPR-1490 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de produtos | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Finalizado | 2026-11-18 | 2026-08-11 | 2026-11-23 | 2026-08-19 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-11-24 | 2026-08-20 | 2026-11-24 | 2026-08-21 | Luciano
SPR-1491 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de empresa/filial | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Finalizado | 2026-11-25 | 2026-08-28 | 2026-11-26 | 2026-08-31 | Luciano | Não | Não |  | Retornado para ajustes de dev
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-11-27 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | 2026-08-31 | Luciano
SPR-1492 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de condição de pagamento | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Finalizado | 2026-11-18 | 2026-09-03 | 2026-11-19 | 2026-09-04 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-11-23 | 2026-09-04 | 2026-11-23 | 2026-09-04 | Luciano
SPR-1493 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de centro de custos | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Finalizado | 2026-11-24 | 2026-09-14 | 2026-11-25 | 2026-09-16 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-11-26 | 2026-09-16 | 2026-11-26 | 2026-09-16 | Luciano
SPR-1494 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de item contábil | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Finalizado | 2026-11-27 | 2026-09-22 | 2026-11-30 | 2026-09-22 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-12-01 | 2026-09-23 | 2026-12-01 | 2026-09-23 | Luciano
SPR-1495 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de finalidades | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Cancelado | 2026-12-02 |  | 2026-12-03 |  | Luciano |  |  |  | Verificar com Darlan motivo do cancelamento e qual card absorveu a demanda ¦ Volume de cadastro não justifica desenvolvimento da integração, cenario de 10 itens, será executado manualmente de acordo com a área
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Cancelado | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 |  | Luciano
SPR-1496 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de naturezas | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Finalizado | 2026-12-07 | 2026-09-25 | 2026-12-08 | 2026-09-25 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-12-09 | 2026-09-28 | 2026-12-09 | 2026-10-01 | Luciano
SPR-1497 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de capex/projetos | Squad Financeiro | Satélite | 20 | Finalizado | 2026-12-10 | 2026-10-05 | 2026-12-14 | 2026-10-06 | Luciano | Não | Não
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-12-15 | 2026-10-06 | 2026-12-15 | 2026-10-06 | Luciano
SPR-1498 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de totalizadora | Squad Financeiro | Satélite | 18 | Cancelado | 2026-12-16 |  | 2026-12-17 |  | Luciano |  |  |  | Não existe ainda a integração desenvolvida no Protheus, neste momento não seguira com demanda
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 8 | Cancelado | 2026-12-18 |  | 2026-12-18 |  | Luciano
SPR-1527 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Títulos gerados diretamente no Protheus e precisam passar por alçada de aprovação no Gedi (retidos) | Squad Financeiro | Satélite | 100 | Não iniciado | 2026-11-13 |  | 2026-12-03 |  | Luciano
|  |  | Testes QA | squad Financeiro | Satélite | 60 | Não iniciado | 2026-12-04 |  | 2026-12-15 |  | Luciano
SPR-1528 |  |  | [FUSÃO] GEDI - Solicitar motivo de exclusão de NF/título originado do Gedi (tabela de status) | Squad Financeiro | Satélite | 16 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-09-11 | Denis | Não | Não
|  |  | Testes QA | squad Financeiro | Satélite | 8 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | Denis
SPR-1460 |  |  | Aptus | Squad Financeiro | Satélite | 648 | [9 empty] | Implantar na Cobasi - Ajustar para itegrar pela Empresa/FIlial (Portal Reembolso) Em proposta comercial, desenvolvimento inica pós
|  |  | Proposta Comercial | Squad Financeiro | Satélite | 168 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 |  | Darlan;Samuel
|  |  | Parametrização Portal, Desenvolvimento API e Testes Fornecedor | Squad Financeiro | Satélite | 360 | Não iniciado |  |  |  |  | Aptus; Darlan |  |  |  | Atividade somente será iniciada após assinatura do contrato
|  |  | Adequação fontes reembolso - Atividade Protheus | Squad Financeiro | Satélite | 40 | Em andamento | 2026-11-18 | 2026-09-04 | 2026-12-02 |  | Denis
|  |  | Testes QA Protheus | Squad Financeiro | Satélite | 80 | Não iniciado | 2026-12-03 |  | 2026-12-17 |  | Karen ¦ Daniele
SPR-1462 |  |  | Nimbi | Squad Financeiro | Satélite | 168 | Não iniciado | [8 empty] | Mantem 2 ambientes da Nimbi um para cada bandeira - Fazer a integração para a empresa 14 Em proposta comerceial
|  |  | Proposta Comercial | Squad Financeiro | Satélite | 168 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 |  | Nimbi; Darlan; Samuel
|  |  | Configuração Portal empresa Petz e Cobasi | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado
|  |  | Integração Nimbi x Gedi | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado
|  |  | Integração Nimbi x Protheus | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado
|  |  | Testes QA | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Não iniciado
|  |  | Equals | Squad Financeiro | Satélite |  | Cancelado | [8 empty] | Não tem necessidade de integração do lado Protheus, mudança de filial hardcode já está contemplada na refatoração de fontes
|  |  | Tela SAC (necessário verificar se Cobasi irá utilizar) | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Mantem - É uma tela no Protheus que administra os pedidos do e-commerce - Resp. Felipe Rosa e Franklin
|  |  | Yuno - Sistema Apoio Digital | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua em Ambas as bandeiras - Não tem integração (Orquestrador de pagamento)
|  |  | Braspag - Sistema Apoio Digital | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua em Ambas as bandeiras - Não tem integração (Orquestrador de pagamento)
|  |  | Signfyd - Sistema Apoio Digital | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Sistema (Anti Fraude)
|  |  | Clear Sale - Sistema Apoio Digital | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Sistema (Anti Fraude)
|  |  | Fiserv | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Descontinuado na bandeira Cobasi - Será substituido pelo Equals
|  |  | Vexpenses | Squad Financeiro | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Descontinuado na bandeira Cobasi - Será substituido pelo Aptus
SPR-628 | Epic | Backoffice Fiscal | FISCAL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Squad Fiscal |  | 768
|  |  | Desenvolver melhoria nos Pagamentos de Tributos | Squad Fiscal | Aderência
|  |  | CR - Melhorias a serem definidas (SPR-1092) | Squad Fiscal | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | TBD |  |  |  | tirar update do valor no upload corrigir aglutinação por filial incluir opção de anexar documentos na SP no final do processo incluir filtro por filial corrigir seleção de títulos do upload
| História | Fiscal - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Fiscal | Satélite | 768 | Não iniciado
|  |  | Turim | Squad Fiscal | Satélite | 768 | Em andamento | 2026-08-18 |  | 2026-12-18
|  |  | Proposta Comercial | Squad Fiscal | Satélite | 168 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 |  | Darlan;Samuel
|  |  | Desenvolvimento, ajuste de RPA, usabilidade ambas bandeiras, Testes | Squad Fiscal | Satélite | 400 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-09-10 | 2026-12-02 |  | Turim
|  |  | Testes QA Protheus | Squad Fiscal | Satélite | 200 | Não iniciado | 2026-12-03 |  | 2026-12-23 |  | Daniele ¦ Karen
|  |  | Oobj-Avalara | Squad Fiscal | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Vanessa irá apoiar no discovery - (outra captura de XML) Não temos integração Oobj com nenhum sistema, ele é utilizado de forma manual, validar com área se iremos seguir com esta licença por "segurança" ou descontinuar
|  |  | Plug Notas (Feature da Zanthus para envio de NF de Serviço) | Squad Fiscal | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua na Petz - Não tem integração (faturamento e transmissão de serviço)
|  |  | Verg | Squad Fiscal | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua na Petz - Não tem integração - Em análise pela sinergia do Gedi/Transmite
|  |  | E-notas (Nota Fiscal de Royalty) | Squad Fiscal | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Será descontinuado caso a Pet Anjo seja antecipado o rollout no Protheus (faturamento e transmissão de serviço)
SPR-629 | Epic | Backoffice Contábi | CONTÁBIL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Squad Contábil |  | 747 |  | 2026-07-13 |  | 2026-12-18
SPR-1103 | Spike | Contábil - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Implementar Conciliador Backoffice | Squad Contábil | Aderência | 715 | Cancelado | 2026-07-13 |  | 2026-10-23
|  |  | Desenvolvimento - contempla as 13 histórias | Squad Contábil | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-07-13 |  | 2026-09-18 | [5 empty] | Darlan e Vanessa refinar
|  |  | Testes Unitários QA | Squad Contábil | Aderência | 0 | Cancelado | 2026-09-21 |  | 2026-10-23
SPR-1413 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Bonificações - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Bloqueado | 2026-07-13 |  | 2026-10-23
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Finalizado | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-09-21 |  | 2026-10-23 |  | Maurício |  |  |  | Encontrado ponto para ajuste, chamado 30226119 - chamado inicial e corrigido onde corrige os dois primeiros erros de compartilhamento / Aberto chamado 30325270 - para corrigir problema de looping nas tabelas temporarias
SPR-1330 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Adiantamento de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-08-07 |  | 2026-08-10 |  | Maurício
SPR-1331 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Importação - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-08-11 |  | 2026-08-14 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-08-17 |  | 2026-08-18 |  | Maurício
SPR-1332 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Imobilizado - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-08-19 |  | 2026-08-24 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-08-25 |  | 2026-08-26 |  | Maurício
SPR-1410 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Impostos Retidos - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-08-27 |  | 2026-09-01 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-09-02 |  | 2026-09-03 |  | Maurício
SPR-1411 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-09-04 |  | 2026-09-10 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-09-11 |  | 2026-09-14 |  | Maurício
SPR-1412 |  |  | [FUSÃO] Conciliação Duplicata de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-09-15 |  | 2026-09-18 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-09-21 |  | 2026-09-22 |  | Maurício
SPR-1414 |  |  | [FUSÃO] Conciliador Apuração de Impostos (ICMS, PIS e COFINS) - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-09-23 |  | 2026-09-28 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-09-29 |  | 2026-09-30 |  | Maurício
SPR-1421 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Bancos - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-10-01 |  | 2026-10-06 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-10-07 |  | 2026-10-08 |  | Maurício
SPR-1423 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Faturamento - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-10-09 |  | 2026-10-15 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-10-16 |  | 2026-10-19 |  | Maurício
SPR-1423 |  |  | [FUSÃO] Conciliador Apuração de Impostos (ICMS ST e CIAP) - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-10-20 |  | 2026-10-23 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-10-26 |  | 2026-10-27 |  | Maurício
SPR-1425 |  |  | [FUSÃO] Conciliador da Folha - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-10-28 |  | 2026-11-03 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-11-04 |  | 2026-11-05 |  | Maurício
SPR-1438 |  |  | [FUSÃO] Conciliador de Contas a Receber - (Não é premissa para BigBang) | Squad Contábil | Aderência |  | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 37 | Bloqueado | 2026-11-06 |  | 2026-11-11 |  | Maurício
|  |  | Testes QA | Squad Contábil | Aderência | 18 | Bloqueado | 2026-11-12 |  | 2026-11-13 |  | Maurício
SPR-1134 | Spike | Contábil - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Avaliar impacto mudança sigla filiais acrescentando caractere que identifica a bandeira | Squad Contábil | Aderência | 32 | Finalizado | 2026-09-21 |  | 2026-09-28 |  |  | Não | Não |  | Aplicado no Ambiente Fusão
|  |  | Desenvolvimento | Squad Contábil | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-05 | 2026-09-25 | 2026-08-06 | Maurício
|  |  | Testes Unitários QA | Squad Contábil | Aderência | 8 | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-08-13 | 2026-09-28 | 2026-08-13 | Maurício
| História | Contábil - Fusão - Grupo Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Contábil | Satélite | 0 | Cancelado
|  |  | Gesplan - Totvs (ambas bandeiras) | Squad Contábil | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua em ambas bandeiras - Não tem integração (IFR16 - Aluguel)
|  |  | BLCM | Squad Contábil | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Descontinuado na Cobasi - Não tem integração - Será substituido pelo BI
|  |  | Dattos | Squad Contábil | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Em avaliação se será usado - O Dattos não esta 100% implantando - (Conciliação Contábil) - Já tem um item de aderência na Contabilidade
SPS-1048 | Epic | Backoffice Supply | SUPPLY¦ Fusão - Petz Cobasi | Squad Supply |  | 3556 |  | 2026-07-01 |  | 2026-09-25
SPS-149 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Geração de Pedidos] Pedido Automático MC ¦ ID-47 | Squad Supply | Aderência | 295 | Finalizado | 2026-07-01 |  | 2026-09-11 |  |  | Não | Não
|  |  | ID-47 ¦ Desenvolvimento | Squad Supply | Aderência | 134 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-08-04 | 2026-07-27 | Flávio Borges
|  |  | ID-47 ¦ Testes QA | Squad Supply | Aderência | 161 | Finalizado | 2026-08-05 | 2026-07-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Alessandro Honda
SPS-1082 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Geração de Pedidos] - Holambra (Regras de Arredondamento) ¦ ID-13 | Squad Supply | Aderência | 129 | Finalizado | 2026-07-01 |  | 2026-08-03 |  |  | Não | Não
|  |  | ID-13 ¦ Desenvolvimento | Squad Supply | Aderência | 58 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Altamir Caralli
|  |  | ID-13 ¦ Testes QA | Squad Supply | Aderência | 71 | Finalizado | 2026-07-18 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | Alessandro Honda
SPS-1152 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Supply | Satélite | 3132
|  |  | Portal do Fornecedor - TOTVS | Squad Supply | Satélite | 3132 | Em andamento | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-11-12
|  |  | Desenvolvimento - Segurança & Autenticação | Squad Supply | Satélite | 96 | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Edival
|  |  | Teste QA Protheus | Squad Supply | Satélite | 48 | Em andamento | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-29 |  | Daniele
|  |  | Frontend - Stack & UX | Squad Supply | Satélite | 168 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Nilson Pinto; Lucas
|  |  | Desenvolvimento ADVPL Web | Squad Supply | Satélite | 130 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | Edival
|  |  | Testes QA ADVPL Web | Squad Supply | Satélite | 50 | Não iniciado | 2026-10-30 |  | 2026-11-12 |  | Alessandro Honda
SPS-1015 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Portal do Fornecedor] - Monitor de tracking agendamento | Squad Supply | Satélite | 360 | Em andamento | 2026-10-05 | 2026-09-15 | 2027-01-05
|  |  | Desenvolvimento | Squad Supply | Satélite | 240 | Em andamento | 2026-10-05 | 2026-09-15 | 2026-12-02 |  | Flavio Borges
|  |  | Teste QA | Squad Supply | Satélite | 120 | Não iniciado | 2026-11-11 |  | 2026-12-04 |  | Alessandro Honda
SPS-1324 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Portal do Fornecedor] - No-Show ¦ Recusa de Agenda (Fornecedor) ¦ Recusa da Agenda (Operacional) | Squad Supply | Satélite | 543 | Em andamento | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-12-14
|  |  | Desenvolvimento - Front end e UX | Squad Supply | Satélite | 168 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Nilson Pinto; Lucas
|  |  | Desenvolvimento - ADVPL Web | Squad Supply | Satélite | 250 | Em andamento | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-12-17 |  | Edival
|  |  | Teste QA | Squad Supply | Satélite | 125 | Não iniciado | 2026-12-17 |  | 2027-01-21 |  | Alessandro Honda
SPS-1323 | História | Supply ¦ Fusão - Petz Cobasi | Portal do Fornecedor] - Workflow de Processos de Recebimento c/ Fornecedor | Squad Supply | Satélite | 417 | Em andamento | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-12-18
|  |  | Desenvolvimento - Front end e UX | Squad Supply | Satélite | 168 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Nilson Pinto; Lucas
|  |  | Desenvolvimento - ADVPL Web | Squad Supply | Satélite | 150 | Em andamento | 2026-11-11 | 2026-10-26 | 2026-12-15 |  | Flavio Borges
|  |  | Teste QA | Squad Supply | Satélite | 75 | Não iniciado | 2026-12-16 |  | 2027-01-07 |  | Yud
|  |  | Pen Test | Squad Supply | Satélite | 24 | Não iniciado | 2026-12-15 |  | 2026-12-18 |  | Edson Santos
|  |  | Tempo Certo | Squad Supply | Satélite | 0 | Cancelado
|  |  | Neogrid (ambas bandeiras) | Squad Supply | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua em Ambas as bandeiras - Não tem Integração (integração de XML c/ fornecedores - usados somente para alguns) - Supply irá definir quais fornecedores entram na plataforma
SPCD-2330 | Epic | Backoffice CD | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Squad CD |  | 3614 |  | 2026-07-01 |  | 2026-12-18
SPCD-2314 | Spike | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Levantamento - Mudança de sequencial de Endereço | Squad CD | Aderência | 0 | Cancelado |  |  |  |  | Renan |  |  |  | Renan fará o alinhamento com o Maia, devido a complexidade (troca de etiqueta) Dev 320 Pendente de formalização não irá ocorrer reetiquetação, Renan e Julian irão formalizar
SPCD-2368 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Faturamento] Faturamento Automatizado por Palete e Controle de Embarque ¦ ID-107 | Squad CD | Aderência | 347 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-09-24 |  |  | Não | Não |  | Falta aplicar ambiente fusão
|  |  | ID-107 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 158 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Bruno Santana
|  |  | ID-107 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 189 | Finalizado | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | José Souza |  |  |  | Falta recurso de 1 QA para esta atividade ¦ Necessario ajuste encontrado durante a validação de QA, ajuste até 22/09 e pode atrasar a entrega final da validação em 24/09
SPCD-2354 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Conferência] Conferência de Produtos por Múltiplo ¦ ID-106 | Squad CD | Aderência | 127 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 2026-09-09 |  | Não | Não |  | Falta aplicar ambiente fusão
|  |  | ID-106 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 46 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | Manoel Sousa |  |  |  | Informar motivo do atraso
|  |  | ID-106 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 57 | Finalizado | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Kelly Lima |  |  |  | Informar motivo do atraso
|  |  | ID-106 ¦Ajustes CR - pós entrega | Squad CD | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Manoel Sousa/Kelly Lima
SPCD-2355 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Geração de Tarefas Picking] Unidade Padrão de Separação ¦ ID-103 | Squad CD | Aderência | 119 | Finalizado | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | 2026-08-10 |  | Não | Não |  | Falta aplicar ambiente fusão
|  |  | ID-103 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 53 | Finalizado | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Manoel Sousa |  |  |  | Verificar se atividade foi iniciada ou não
|  |  | ID-103 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 66 | Finalizado | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | Kelly Lima
SPCD-2353 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Separação] Separação Inteligente com Validação Dinâmica de Saldo ¦ ID-102 | Squad CD | Aderência | 119 | Finalizado | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-09-10 | 2026-09-09 |  | Não | Não |  | Sinalizado interdependencia das historias SPCD-2355 e SPCD-2353 para validação em QA dos artefatos
|  |  | ID-102 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 53 | Finalizado | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | Manoel Sousa
|  |  | ID-102 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 66 | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Kelly Lima
|  |  | ID-102 ¦ Ajustes CR - pós entrega | Squad CD | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Manoel Sousa/Kelly Lima
SPCD-2351 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Recebimento] - Conferência de Recebimento por Múltiplos ¦ ID-91 | Squad CD | Aderência | 139 | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-09-10 | 2026-09-14 |  | Não | Não
|  |  | ID-91 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 62 | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | Manoel Sousa
|  |  | ID-91 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 77 | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | Kelly Lima |  |  |  | Sinalizado atraso em um dia (11/09) devido as validações das CRs
|  |  | ID-91 ¦Ajustes CR - pós entrega | Squad CD | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Manoel Sousa/Kelly Lima
SPCD-2360 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Armazenagem] Endereçamento Tipo Shuttle e Fluxo Automático de Abastecimento ¦ ID-94 | Squad CD | Aderência | 316 | Não iniciado | 2026-08-11 |  | 2026-10-26 | [5 empty] | Validação de fluxo já existente, se for aderente não iremos continuar com demanda.
|  |  | ID-94 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 144 | Não iniciado | 2026-11-02 |  | 2026-12-03 |  | Bruno Santana |  |  |  | Será validado após atualização do Backoffice pela área, possivelmente será desconsiderado para fusão. Status correto da atividade é bloqueado, o desenvolvimento esta com 60%, a informação foi corrigida conforme alinhado com Michelle ¦ Aguardando retorno do Julian para tomada de descisão sobre atendimento da demanda
|  |  | ID-94 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 172 | Não iniciado | 2026-12-04 |  | 2026-12-29 |  | Daniele |  |  |  | Será validado após atualização do Backoffice pela área, possivelmente será desconsiderado para fusão.
SPCD-2364 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Separação] Ordenação Decrescente de Itens na Lista de Separação ¦ ID-104 | Squad CD | Aderência | 134 | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-10 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | Não | Não
|  |  | ID-104 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 60 | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 2026-08-20 | Rodrigo Hirae
|  |  | ID-104 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 74 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Yudi
SPCD-2357 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Armazenamento] - Endereçamento Dinâmico e FEFO de Guarda ¦ ID-93 | Squad CD | Aderência | 134 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-08-14 | 2026-10-07 | 2026-10-19
|  |  | ID-93 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 60 | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-08-14 | 2026-09-21 | 2026-08-25 | Rodrigo Hirae | Não | Não
|  |  | ID-93 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 74 | Finalizado | 2026-09-22 | 2026-09-18 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Kelly Lima
SPCD-2373 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Gestão de Estoque] Ajuste Imediato por Contagem Cíclica ¦ ID-109 | Squad CD | Aderência | 233 | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 2026-11-10 | 2026-10-20 |  | Não | Não
|  |  | ID-109 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 106 | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-08-24 | 2026-10-08 | 2026-09-16 | Rodrigo Hirae
|  |  | ID-109 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 127 | Finalizado | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 2026-10-22 | José Souza
SPCD-2374 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Inventário] Geração Massiva de Inventário Rotativo ¦ ID-111 | Squad CD | Aderência | 139 | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-08-31 | 2026-10-26 | 2026-10-21 |  | Não | Não
|  |  | ID-111 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 62 | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-08-31 | 2026-10-05 | 2026-09-16 | Manoel Sousa
|  |  | ID-111 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 77 | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 2026-10-20 | José Souza
SPCD-2356 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Recebimento] - Etiquetagem Desvinculada no Recebimento ¦ ID-90 | Squad CD | Aderência | 181 | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-09-04 | 2026-11-18 | 2026-10-14 |  | Não | Não
|  |  | ID-101 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 82 | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-09-04 | 2026-10-26 | 2026-09-14 | Bruno Santana
|  |  | ID-101 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 99 | Finalizado | 2026-10-27 | 2026-09-18 | 2026-11-18 | 2026-10-14 | Kelly Lima
SPCD-2361 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Tarefas Picking] Distribuição Automática de Tarefas no Coletor - Sem Impressão ¦ ID-101 | Squad CD | Aderência | 197 | Em andamento | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-12-14
|  |  | ID-101 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 89 | Finalizado | 2026-10-27 | 2026-09-17 | 2026-11-17 | 2026-10-01 | Rodrigo Hirae
|  |  | ID-101 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 108 | Em andamento | 2026-11-18 | 2026-10-14 | 2026-12-14 |  | Kelly Lima
SPCD-2352 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | [Armazenagem] Endereçamento Inteligente e FEFO de Guarda ¦ ID-96 | Squad CD | Aderência | 217 | Finalizado | 2026-11-11 | 2026-08-14 | 2026-12-18 | 2026-10-14
|  |  | ID-96 ¦ Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 98 | Finalizado | 2026-11-11 | 2026-08-14 | 2026-12-03 | 2026-08-25 | Rodrigo Hirae |  |  |  | Foi realizado o merge juntamene com o card SPCD-2357 que foi concluido em 25/08
|  |  | ID-96 ¦ Testes QA | Squad CD | Aderência | 119 | Finalizado | 2026-12-04 | 2026-09-18 | 2026-12-18 | 2026-10-14 | Kelly Lima |  |  |  | Caminho Crítico
SPCD-2902 |  |  | [Segregação de inventário] planejado e por ocorrência | Squad CD | Aderência | 300 | Não iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-12-30
|  |  | Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 184 | Não iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-12-07 |  | Manoel Sousa
|  |  | Testes QA | Squad CD | Aderência | 116 | Não iniciado | 2026-12-08 |  | 2026-12-30 |  | João Moura
SPCD-2901 |  |  | Reserva de estoque para etiquetas em separação | Squad CD | Aderência | 176 | Não iniciado | 2026-10-26 |  | 2026-12-07
|  |  | Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 96 | Em andamento | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-11-17 |  | Rodrigo Hirae
|  |  | Testes QA | Squad CD | Aderência | 80 | Não iniciado | 2026-11-18 |  | 2026-12-07 |  | João Moura
SPCD-2882 |  |  | [Expedição] Nova rotina de coletor PCMEXPST: montagem de pallet e alocação em stage | Squad CD | Aderência | 84 | Em andamento | 2026-10-21 |  | 2026-11-11
|  |  | Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 44 | Em andamento | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-30 |  | Bruno Santana
|  |  | Testes QA | Squad CD | Aderência | 40 | Não iniciado | 2026-11-03 |  | 2026-11-11 |  | joão Moura
SPCD-2881 |  |  | [Separação/Conferência] By-pass com alocação em CheckOut e conferência por peso no coletor RF | Squad CD | Aderência | 104 | Em andamento | 2026-10-21 |  | 2026-11-13
|  |  | Desenvolvimento | Squad CD | Aderência | 56 | Em andamento | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-11-03 |  | Bruno Santana
|  |  | Testes QA | Squad CD | Aderência | 48 | Não iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-11-13 |  | Jose
|  | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad CD | Satélite | 1212
SPCD-2734 |  | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | TMS Multi (CTE) | Squad CD | Satélite | 1212 | Não iniciado | [8 empty] | Continua - Necessário desenvolvimento - (Conhecimento de Transporte)
|  |  | Proposta Comercial | Squad CD | Satélite | 168 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 |  | Michael; Jeovane
|  |  | Refinamento de Negócio e Téc | Squad CD | Satélite | 0 | Finalizado | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-08-15 | 2026-08-14 | Michelle Araujo
|  |  | Implantação da plataforma | Squad CD | Satélite | 504 | Não iniciado
|  |  | Desenvolvimento | Squad CD | Satélite | 360 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-12-09 | 2026-10-19 | Manoel Sousa
|  |  | Testes QA | Squad CD | Satélite | 180 | Não iniciado | 2026-12-10 |  | 2027-01-27 |  | Yud |  |  |  | * Tempo reduzido para atendermos o periodo de 2026
SPCD-2421 | História | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | (VPO) Open Tech - Api vale Pedágio | Squad CD | Satélite |  | Cancelado |  |  |  |  | Michelle Araujo |  |  |  | Será tratado dentro da squad, não faz parte da migração do ERP
|  |  | Agile GO | Squad CD | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Será Descontinuado
|  |  | Bar Tender | Squad CD | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Será Descontinuado
SPR-1239 | Epic | Backoffice Comercial | COMERCIAL ¦ Fusão - Petz Cobasi | Squad Comercial |  | 1249 |  | 2026-07-01 |  | 2026-10-09
SPC-360 | História | Comercial ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Preço] - Histórico de Preço Compra ¦ ID-3 | Squad Comercial | Aderência | 476 | Em andamento | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2027-02-05 | [5 empty] | Como projeto, atividade não é cancelada e sim refeita para atingir necessidades da área
|  |  | Refinamento | Squad Comercial | Aderência | 56 | Finalizado | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Bruno Santana
|  |  | ID-3 ¦ Desenvolvimento | Squad Comercial | Aderência | 280 | Em andamento | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-12-30 |  | Alexsandro Lima |  |  |  | Funcionalidade já existe no sistema será apresentado para área de negocios o funcionamento, assim realizando validação da funcionalidade existente vs esperado
|  |  | ID-3 ¦Testes QA | Squad Comercial | Aderência | 140 | Não iniciado | 2027-01-04 |  | 2027-02-05 |  | João Moura |  |  |  | Preço de Venda
SPC-358 | História | Comercial ¦ Fusão - Petz Cobasi | [Preço] Precificação de Jardinagem¦ ID-25 | Squad Comercial | Aderência | 299 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | Não | Não
|  |  | ID-25 ¦ Desenvolvimento | Squad Comercial | Aderência | 136 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | Alexsandro Lima
|  |  | ID-25 ¦Testes QA | Squad Comercial | Aderência | 163 | Finalizado | 2026-08-06 | 2026-07-27 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | João Moura
SPC-357 | Spike | Comercial ¦ Fusão - Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Comercial | Satélite | 474
|  |  | Portal Fornecedores (SOLUTIS) | Squad Comercial | Satélite | 474 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-18 | [6 empty] | Renan irá validar com a Ludmila o conceito de acesso (Portal Fornecedor Comercial)
|  |  | Proposta Comercial | Squad Comercial | Satélite | 168 | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2026-09-11 |  | Michael, Samuel, Juridico |  |  |  | Proposta com Juridico \ Samuel \ Michael Douglas
|  |  | [Portal do Fornecedor] - Parametrização Portal | Squad Comercial | Satélite | 102 | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Jonata - Solutis
|  |  | Desenvolvimento - Adequação das APIs Protheus | Squad Comercial | Satélite | 102 | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Alexsandro Lima
|  |  | Teste QA | Squad Comercial | Satélite | 51 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Yud
|  |  | Teste Integrado Petz + Solutis | Squad Comercial | Satélite | 51 | Em andamento | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-20 |  | Yud + Solutis
|  |  | (SMARKET) - [Precificação] - Definição preço permanente/ regular ¦ ID-22 | Squad Comercial | Satélite | 225 | Em andamento
|  |  | Discovery | Squad Comercial | Satélite | 0 | Finalizado | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Michelle e Renan |  |  |  | Entrega do refinamento tecnico até 04/09
|  |  | Desenvolvimento (3 APIs: Filial ¦ Preço ¦ Produto) | Squad Comercial | Satélite | 150 | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-11-03 | 2026-10-26 | Alexsandro Lima
|  |  | Testes QA | Squad Comercial | Satélite | 75 | Não iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-11-23 |  | Yudi |  |  |  | Data depende da entrega do ambiente da SMARKET
|  |  | Precifica (ambas bandeiras) | Squad Comercial | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua em Ambas as bandeiras - Não tem integração (Integração Etique Eletrônica)
|  |  | API Seal | Squad Comercial | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua na Petz - Não tem integração (Integração Etique Eletrônica)
|  |  | Nielsen | Squad Comercial | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua na Petz - Não tem integração (Gestão de Planograma)
|  |  | Retail Shelf Planner | Squad Comercial | Satélite | 0 | Cancelado | [8 empty] | Continua na Cobasi - Não tem integração (Gestão de Planograma)
MERP-7384 | Epic | Backoffice Dados/Saldos | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Migração ERP |  | 1516 |  | 2026-06-26 |  | 2026-11-20 |  |  | Não | Não
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Discovery | Migração ERP | Dados Mestres | 120 | Finalizado | 2026-05-26 |  | 2026-06-15 |  | TI
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Refinamento Técnico | Migração ERP | Dados Mestres | 80 | Finalizado | 2026-06-15 |  | 2026-06-30 |  | TI; Área de Negócio
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Definição da estratégia + Tomada decisão (contratação TOTVS) | Migração ERP | Dados Mestres | 16 | Finalizado | 2026-07-15 |  | 2026-07-24 |  | Bruno; Regis
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Negociação e Contratação | Migração ERP | Dados Mestres | 0 | Finalizado | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | Bruno; Regis; Samuel
|  |  | Kickoff | Migração ERP | Dados Mestres | 0 | Finalizado | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Discovery e Mapeamento | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Em andamento | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-11-02 |  | TI; Totvs
|  |  | Aprovação do documento | Migração ERP | Dados Mestres | 40 | Não iniciado | 2026-11-03 |  | 2026-11-10 |  | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Mapeamento e Extração RMS | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Não iniciado | 2026-11-11 |  | 2026-12-14 |  | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Replicação de Parametrizações | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Não iniciado | 2026-12-15 |  | 2027-01-22 |  | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | De/Para – Cadastros Mestres | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Não iniciado | 2027-01-04 |  | 2027-02-05 |  | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | De/Para – Estrutura Contábil | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Não iniciado | 2027-01-04 |  | 2027-02-05 |  | TI; Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | De/Para – Saldos e Movimentações | Migração ERP | Dados Mestres | 160 | Não iniciado | 2027-02-11 |  | 2027-03-11 |  | TI; TBD-Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Testes Unitários | Migração ERP | Dados Mestres | 120 | Não iniciado | 2027-03-12 |  | 2027-03-31 |  | TI; TBD-Totvs
| História | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | Go Live | Migração ERP | Dados Mestres | 180 | Não iniciado | 2027-07-01 |  | 2027-07-30 |  | TI; TBD-Totvs
SRM-37 | Epic | Backoffice Totvs RM | TOTVS / RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Squad Totvs RM |  | 1048 |  | 2026-06-10 |  | 2026-10-26
SRM43 | História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | DLR - Discovery e Refinamento - Documentação e Levantamento das regras - CTB | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Finalizado | 2026-06-10 |  | 2026-07-10 |  | Ana Paula (Younit)
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrização (Revitalização Lançamento Contábil) | Squad Totvs RM | Aderência | 168 | Finalizado | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Victor (Younit) |  |  |  | Desenvolvimento e testes não são afetados nesse momento - verificar com Samuel (Amaury e Ednaldo) Acessos liberados em 27/07
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | DLR - Discovery e Refinamento - Documentação e Levantamento das regras - FIN | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Finalizado | 2026-06-10 |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Bruna (Younit) |  |  |  | Foi entregue no prazo, porem area de negocio enviou considerações que foi necessario revalidar Reportado atraso na validação da DLR, necessario ajuste no documento referente lançamento financeiro
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrização Lançamento Financeiro | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Finalizado | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | Victor (Younit)
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Par. Integração Totvs RM x Backoffice Protheus (Lançamentos Contabeis) ¦ TOTVS RM x GEDI | Squad Totvs RM | Aderência | 168 | Finalizado | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | Bruna (Younit); Victor (Younit)
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Integração Protheus (Contabil) | Squad Totvs RM | Aderência | 168 | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-09-23 | 2026-10-26 | 2026-09-23 | William |  |  |  | Integração pronta, usara a msm que ja existe na Petz, será criada uma nova linha de atividade de revisão em Coligadas
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Especificação TOTVS x Gedi | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | Darlan e Thalles |  |  |  | Aguardando liberação do ambiente para seguir com a atividade ¦ Enviar documentação para GEDI
|  |  | Especificação RM x Gedi | Squad Totvs RM | Aderência | 40 | Cancelado | 2026-10-07 |  | 2026-10-09 |  | Thalles |  |  |  | Thalles informou que não será mais necessário fazer integração
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Testes Unitários Totvs Protheus (Integração Contabil e Financeiro) | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Não iniciado | 2026-11-02 |  | 2026-11-16 |  | Thalles |  |  |  | Pode iniciar atividade pela frente do Contabil (não tem GEDI) - Thalles - necessita gerar um lote contabil para seguir com a validação e apontar base para Protheus
| História | TOTVS RM ¦ Fusão Petz Cobasi | Testes Integrados | Squad Totvs RM | Aderência | 84 | Cancelado | 2026-10-27 |  | 2026-11-08 |  | Matheus (Younit)
|  |  | Testes Unitários GEDI | Squad Totvs RM | Aderência | 40 | Finalizado | 2026-12-07 | 2026-10-05 | 2026-12-18 | 2026-10-09 | Thalles
PTZO-551 | Epic | Backoffice PDV Zanthus | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Squad Zanthus |  | 892 |  | 2026-05-27 |  | 2026-11-11
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Discovery PDV | Squad Zanthus | Aderência | 72 | Finalizado | 2026-05-27 |  | 2026-06-15 |  | Francisco; David
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Assessment e Mapeamento | Squad Zanthus | Aderência | 72 | Finalizado | 2026-05-27 |  | 2026-06-15 |  | Francisco; David; Sysadmin
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Analise de Aderência e GAPs | Squad Zanthus | Aderência | 40 | Finalizado | 2026-05-27 |  | 2026-06-15 |  | Francisco; David; Sysadmin
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Desenvolvimento PDV | Squad Zanthus | Aderência | 120 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-07-14 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | DEV Zanthus |  |  |  | 24/08 expectativa de entrega
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Contratar Consultor ZANTHUS (2 meses) | Squad Zanthus | Aderência | 0 | Finalizado | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-10-01 | Samuel; Regis; Bruno |  |  |  | Previsão dia 24/08. Pendente formalização do Samuel
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Montar Laboratorio (BANCO, APLICACAO, PDV) + Reparametrização do Ambiente | Squad Zanthus | Aderência | 120 | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 2026-07-28 | Sysadmin; Bruno; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Necessário Contratar um consultor da Zanthus (especialista configuração) por 2 meses / Atividade pronta para o consultor iniciar validação do "core" da Zanthus
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrizar Filial (Cadastrar Empresa) | Squad Zanthus | Aderência | 60 | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-05 | 2026-09-15 | 2026-08-18 | Sysadmin; Vitor; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Necessário Contratar um consultor da Zanthus (especialista configuração) por 2 meses / Atividade pendente somente certificado digital para conclusão
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrizar Servicos | Squad Zanthus | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Sysadmin; Bruno; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Dependencia da integração do Protheus dos fontes PCPI para PetAnjo
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrizar STAGE | Squad Zanthus | Aderência | 40 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 2026-08-10 | Sysadmin; Vitor; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Em testes com Vitor / Atividade pronta para o consultor iniciar validação do "core" da Zanthus
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Desenvolvimento STAGE | Squad Zanthus | Aderência | 80 | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-08-24 | 2026-10-09 | 2026-09-11 | Vitor Rodrigues; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Foram identificadas divergencias durante o processo de parametrização das procedures entre Petz e Cobasi (finalizadoras, tipo de venda, cod. departamento). Entrega será finalizada até 11/09
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Revisão de código e configurações - (Compatibilização dos 26 fontes) | Squad Zanthus | Aderência | 0 | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Vitor Merguizo; Consultor Zanthus TBD |  |  |  | Vitor ira finalizar até o final do dia 08/09
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrizar/Desenv APPSERVER ZANTHUS | Squad Zanthus | Aderência | 80 | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Caio; David; Marcio |  |  |  | Parametrização do padrão Petz foi concluida pelo time Zanthus, atividade bloquada pois, aguardando dependencia de desenvolvimento do Protheus ¦ Aplicado GMUD em ambiente de fusão, aguardando validação para finalizar atividade
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Parametrizar APPSERVER GRAVABATCH | Squad Zanthus | Aderência | 24 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-13 | 2026-10-09 | 2026-09-18 | Caio; David; Marcio |  |  |  | Dependencia do link de comunicação ja mapeado, pendente configuração do link pelo time de Infra / Parametrização do padrão Petz foi concluida pelo time Zanthus, atividade bloquada pois, aguardando dependencia de desenvolvimento do Protheus ¦ Aplicado GMUD em ambiente de fusão, aguardando validação para finalizar atividade
| História | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Testes Unitários (Ensaio - cfg. das filiais) | Squad Zanthus | Aderência | 160 | Em andamento | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-11-12 |  | Kalwan; Jhulya; Consultor Zanthus TBD
MERP-7394 | Epic | Backoffice Sistemas Satélites | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Migração ERP |  | 320 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-31 |  |  | N/A | N/A | N/A
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Discovery | Migração ERP | Satélite | 80 | Finalizado | 2026-06-01 |  | 2026-06-12 |  | TI
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Refinamento Técnico | Migração ERP | Satélite | 240 | Finalizado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Produto; TI; Área de Negócio
MERP-7402 | Epic | Backoffice Fontes | Revisão de código e configurações | Migração ERP |  | 7004 |  | 2026-06-15 |  | 2026-09-07
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Mapeamento dos fontes e artefatos ERP por módulo | Migração ERP | Refatoração | 40 | Finalizado | 2026-06-22 |  | 2026-06-26 |  | Vitor
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Planejamento de Ajustes (718 596 Fontes - 4.119 horas) | Migração ERP | Refatoração | 18 | Finalizado | 2026-06-29 |  | 2026-06-30 |  | Vitor |  |  |  | 4 Fontes por dia - 6 meses ¦ 6 Fontes por dia - 4 meses ¦ Necessidade de 2 recursos a mais
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Preparação de fontes com ia 598 Fontes (598/598) | Migração ERP | Refatoração | 0 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 2026-08-27
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Refatoração fontes + testes unitarios - Pack 1 - Ajuste de 120 fontes (150) | Migração ERP | Refatoração | 840 | Em andamento | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-12-31 |  | Vitor
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Refatoração fontes + testes unitarios -Pack 2 - Ajuste de 119 fontes (150) | Migração ERP | Refatoração | 840 | Em andamento | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-12-31 |  | Jordan
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Refatoração fontes + testes unitarios -Pack 3 - Ajuste de 119 fontes (149) | Migração ERP | Refatoração | 840 | Em andamento | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-12-31 |  | Thiago Berna
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Refatoração fontes + testes unitarios -Pack 4 - Ajuste de 119 fontes (149) | Migração ERP | Refatoração | 840 | Em andamento | 2026-08-03 | 2026-07-27 | 2026-12-31 |  | William
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Refatoração fontes Pack 5 - Ajuste de 119 fontes (0) | Migração ERP | Refatoração | 840 | Cancelado | 2026-08-03 |  | 2026-12-18 |  | Dev Y |  |  |  | Aguardando validação se haverá necessidade, devido ao Kiro(ia) estar sendo utilizado
| História | Revisão de código e configurações ¦ Fusão Petz Cobasi | Teste Geral - QA | Migração ERP | Refatoração | 2746 | Cancelado |  |  |  |  | TBD QA 1, QA2 e Time QA Interno
MERP- | Epic | Backoffice Operações | OPERAÇÕES ¦ Fusão - Petz Cobasi | Squad Operações | Satélite | 140
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Sistemas Satélites | Squad Operações | Satélite | 140 | [5 empty] | TBD
SPR-1463 | História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Tecsus (módulo do Gedi) | Squad Operações | Satélite | 140 | Em andamento | 2026-08-18 |  | 2026-11-26 |  | TBD |  |  |  | Vanessa irá validar com a área - Captura de Notas de concessionárias (contas publicas)
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Proposta Comercial (60 horas) | Squad Operações | Satélite | 0 | Cancelado | 2026-08-18 |  | 2026-09-11 |  | Darlan; Samuel |  |  |  | Não teremos custo adicional para adequação das APIS por já estar contemplado no contrato inicial
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Integração Tecsus + Gedi, Ajuste de API | Squad Operações | Satélite | 60 | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-08-24 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Tecsus
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | Testes QA | Squad Operações | Satélite | 80 | Não iniciado | 2026-11-12 |  | 2026-11-26 |  | Daniele; Denis; Tecsus; Gedi
| História | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | WPS, Aucon (Integração Cancela) | Squad Operações | Satélite | 0 | Cancelado |  |  |  |  | TBD |  |  |  | Continua na Petz - Não tem integração (integração cancela estacionamento)
Observações de Serviço/Abastecimento/Microfranquia (linhas ocultas abaixo)
|  | SERVIÇOS | Serviços - micro-franquia
|  |  | Apresentação e Validação com time de negocio |  |  |  |  | 2026-06-30
|  |  | Validação com Diretoria |  |  |  |  | 2026-07-10
|  |  | Refinamento |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-08
Parametrização PDV Serviços
|  |  | Desenvolvimento protheus (adicional ao Plano Digital) | [8 empty] | necessidade de contratação
Desenvolvimento Digital
Homologação
Plano de Virada
|  | Sistema | Negociar com Totvs garantia extendida - 35k/mes (atualização até junho/27) |  | Protheus |  |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-30 |  | Regis;
|  | Sistema | Definir estratégia de criação de usuários
Extrair perfis (RMS e Protheus)
Criar DePara perfis (RMS e Protheus)
Definir modelo de usuário/acesso lojas
|  | Sistema | Criar usuários (usuário-espelho, nome, e-mail, área)
|  | Infraestrutura | Equipamentos (wi-fi lojas, coletor + portal de loja) | [12 empty] | revisitar solução Portal de lojas e coletor com Cruz, Aldir
|  | QA | Definir modelo de homologação |  | Homologação |  |  | 2026-07-06 |  | 2026-07-27
|  | QA | Estruturar time (papéis e responsabilidades) |  | Homologação |  |  | 2026-05-25 |  | 2026-07-31
|  | QA | Alinhar com TOTVS (Suporte&Consultoria) |  | Homologação |  |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-28
|  | QA | Criar roteiro e fases da homologação |  | Homologação |  |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-25
|  | Treinamento | Treinamento key users |  | Treinamento
|  | Treinamento | Envolver time EC para planejamento |  | Treinamento | Chris
|  | Big Bang | Definir data Big Bang (janela) |  | Big Bang |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-11-01
|  | Planejamento virada | Plano de Hypecare |  | Big Bang |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-11-01
|  | Planejamento virada | Plano cutover |  | Big Bang |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-11-01
|  | Planejamento virada | Plano hora a hora (regressivo) |  | Big Bang |  |  | 2026-09-01 |  | 2026-11-01
|  | Planejamento virada | Definir estratégia de rollback (go/nogo) |  | Big Bang
|  | Planejamento virada | Ensaio BigBang |  | BigBang | TODOS |  | 2027-04-01 |  | 2027-06-01
|  | ABASTECIMENTO | Abastecimento | ?
|  |  | Captar média de vendas (time BI Cobasi) | [12 empty] | Necessário histórico 120 dias antes da virada (Fev/2027)
Histórico 120 dias (média de vendas)
Definir estratégia de abastecimento (notas em trânsito)
Definir estratégia de Saldo CD (como migrar?)
Agenda DADOS MESTRES SALDO DE ESTOQUE
Agenda REFINAMENTO SUPPLY ABAST. (foco Dados Mestres - Saldos - BigBang!)
|  |  | Agenda DISCOVERY CD JAGUARÉ (Renan - Anádia -João Vitor - Fábio da Silva - Márcio - Josiel - Jullian) agenda PMO |  |  | 10h30-12h |  | 2026-07-07 |  | 2026-07-07
|  | MICROFRANQUIA |  | ?
|  |  | Refinamento do modelo |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-30 |  | Bruno
|  |  | Validação do modelo negócio |  |  |  |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 |  | Maia; Flávia
|  |  | Desenvolvimento migração Microfranquia |  |  |  |  | 2026-08-01 |  | 18/12/20206 |  | João Vitor, Bruno
|  |  | Homologação Microfranquia |  |  |  |  | 2027-01-04 |  | 2027-01-29 |  | Silas Silva
|  |  | Definir processo de abastecimento de insumos ¦ CD Jaguaré |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-30 |  | Thiago Garofalo
|  |  | Negociação Equals (valor desenvolvimento vs. Contratação - Sistemas Satélites) | [8 empty] | Vanessa; Jhoe

## Digital - old (hidden)
Squad | Meta | Iniciativa | Épico | Inicio Desenv | Fim Desenv | Estimativa (meses) | Obs | Conclusão | Fusão | Necessidade | AS IS | Sustentação | Total | Fusão
Produto | Desacoplamento | Desacoplar atualização de estoque e preço * | Habilitar o PSP para executar atualização de estoque e preço | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 4 | +1 PO | +1 PO | 4 | 5 | 0 | 1 |  | 6
Cadastro e Segurança | Integração Petz Cobasi | Integrar registros de clientes * | Habilitar as bases para receberem múltiplos registros do mesmo cliente |  |  |  | ok | [6 empty] | 3
Backoffice | Integração Petz Cobasi | Integrar pedidos VTEX Cobasi | Adequação Protheus para 'De x Para' |  | 2026-08-01 |  | ok
VTEX | Integração Petz Cobasi | Integrar pedidos VTEX Cobasi | Criar 'De x Para' de SKU | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2 | ok | [6 empty] | 3
| Integração Petz Cobasi |  | Implementar Conector VTEX | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 4 | ok
| Integração Petz Cobasi |  | Criar API KEY no Kong | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1 | ok
| Desacoplamento | Desacoplar atualização de Status do pedido Ecommerce Petz | Retornar status de Pedidos Ecomm Petz + PluggTo |  |  |  | ok
| Integração Petz Cobasi | Integrar pedidos VTEX Cobasi | Criar 'De x Para' de Filial | 2026-08-03 | 2026-09-30 |  | ok
| Desacoplamento | Desacoplar criação do pedido Ecommerce Petz | Habilitar criação do pedido Ecom Petz no ODM (Preparar RaaS para Integração Monolito) + Complementar Todas informações do Pedido (MKTP) no ODM | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2 | ok
Pedido | Desacoplamento | Integrar pedido no Protheus sem o monolito | Integrar ODM com ODI para descida do pedido e cliente (Preparar Monolito para converter pedido em contrato) | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2 | severiano | +1 backend | 4 | 6 | 3 | 2 |  | 8
| Desacoplamento |  | Preparar ODI para construir XML e enviar para Protheus | 2026-07-01 | 2026-08-01 |  | alcides
| Desacoplamento | Desacoplar leilão de lojas | Habilitar MS-SAS para leilão de lojas fora do Protheus |  |  | 2 | Precisa de +1 back (AS IS consegue tocar??)
Pedido | Integração Petz Cobasi | Habilitar jornada de pedidos para Cobasi | Habilitar ODM para receber pedido Cobasi como novo canal + (Configuração base Monolito) | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2 | severiano
| Integração Petz Cobasi |  | Habilitar Protheus para acatar regras Cobasi na integração de pedido e chamar MS-SAS somente na migração. | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2 | Alison
| Integração Petz Cobasi | Adequar estrutura de processamento de eventos | Status de pedidos Cobasi ¦ ODM enviar evento para a VTEX e Portal de Loja | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2 | alcides + severiano
| Integração Petz Cobasi |  | Ruptura ¦ Preparar Protheus para enviar mudança de filial e transportadora para TMS, ODM, VTEX e Monolito | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  | Alison
| Integração Petz Cobasi | Faturar pedidos via Protheus | Configurar Protheus para emitir NF com dados Cobasi | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1 | Alison
| Integração Petz Cobasi | Migração entre filiais para pedidos PickUP | Habilitar protheus para migração de item de pedido pickup |  |  |  |  | +1 protheus
| Integração Petz Cobasi | Integrar as plataformas de delivery da Cobasi na arquitetura RAAS | Habilitar todos os sistemas (ODM e Protheus) para receber os pedidos das plataformas de delivery da Cobasi | 2026-11-03 | 2026-12-01
Marketplace | Integração Petz Cobasi |  | Adaptar os MS (Ifood, Rappi e 99) de delivery para receber os pedidos da bandeira Cobasi | 2026-10-01 | 2026-12-18 |  | ok
Logística | Integração Petz Cobasi | Adequar Protheus para integração TMS via ATMS | Implementar identificador de bandeira | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 2.5 | [7 empty] | 4
| Integração Petz Cobasi |  | Criar cancelamento de alocação de transportadora | 2026-06-08 | 2026-07-03
| Integração Petz Cobasi |  | Implementar integrações parametrizadas por origem (Flag) | 2026-07-06 | 2026-07-17
| Integração Petz Cobasi |  | Status de pedidos (todos) ¦ Protheus enviar eventos para TMS | 2026-07-06 | 2026-07-17
| Integração Petz Cobasi | Criar MS-ATMS | Criar adaptador Protheus e TMS | 1900-01-06 | 2026-07-31
| Integração Petz Cobasi | Preparar TMS para ecossistema Petz Cobasi | Habilitar o TMS para comunicação com a transportadora (Por bandeira) - Ajustes no código de chamada das transportadoras | 2026-07-06 | 2026-07-17 |  | ok
| Integração Petz Cobasi |  | Configurar os gatilhos para a chamada da transportadora (Pedido) - Credenciais ?? (Já contemplado na linha 21) | 2026-07-06 | 2026-07-31 |  | ok
| Integração Petz Cobasi | Habilitar lojas Polo * | Adequar Regras Loja Polo Cobasi | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 4
| Integração Petz Cobasi |  | Habilitar Regras Loja Polo Petz | 2026-10-01 | 2026-12-01
Exp. Loja | Desacoplamento | Desacoplar tarefas de loja do Protheus | Integrar TSM e App Jobs para rotina de picking e packing | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 4 | BackEnd | +1 protheus | 3 | 6 |  |  |  | 8
| Desacoplamento |  | Integrar TMS e App Jobs para dados do pedido e PINCODE | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  | Consegue paralelizar
| Integração Petz Cobasi | Habilitar coletor para pedidos Cobasi | Habilitar Coletor para operar em duas empresas | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2 | Protheus
Consegue paralelizar
| Integração Petz Cobasi | Habilitar App Jobs para pedidos Cobasi | Notificar a tarefa de separação de pedido Cobasi no App Jobs | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2 | Protheus ¦ Definir data de contratção e como é o processo
| Integração Petz Cobasi |  | Habilitar App Jobs para retirada de pedido Cobasi (PKP) | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  | Consegue paralelizar
| Integração Petz Cobasi |  | Habilitar App Jobs para coleta de pedido Cobasi (SFS) | 2026-07-01 | 2026-09-01
| Integração Petz Cobasi | Fluxo de Devolução | (pós-faturado) Cliente em loja - Processo de devolução via App Jobs (localizar pedido cancelado e informar NF entrada) | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 3 |  | +1 backend
| Integração Petz Cobasi | Fluxo de Devolução | Integrar processo de devolução entre portal de lojas e odm |  |  |  |  | +1 node.js
Pós-venda | Integração Petz Cobasi | Fluxo de Devolução | (pós-faturado) Cliente em loja - Processo de devolução via Protheus (gerar NF de entrada e propagar dados NF Portal Loja+Financeiro) | 2026-09-01 | 2027-01-01 |  |  | +1 protheus | 4 | 6 |  |  |  | 4
| Integração Petz Cobasi | Fluxo de Devolução | (pós-faturado) Via CAC - Solicitação de devolução (Portal de Loja) integrada no Protheus | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  | Aumentar 1 Protheus | +1 backend
| Integração Petz Cobasi | Fluxo de Devolução | (pós-faturado) ODM enviar solicitação de ressarcimento para Portal de Loja | 2026-09-01 | 2026-11-01 |  | Portal de Loja enviar ticket cancelamento para ODM | +1 PO
| Integração Petz Cobasi | Fluxo de Cancelamento | (pré-faturado) Propagar status do pedido Cancelado do ODM para Protheus e Monolito | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  | Não seguir processo de ressarcimento protheus. previamente aprovado pela VTEX. protheus só atualiza status para aprovado | +1 QA
[9 empty] | 15 | 23 |  |  |  | 36
[8 empty] | Diferença Total |  | 8
[10 empty] | 3 | protheus | Contratar
[10 empty] | 3 | back java | Alexandre | Rodolfo Medeiros | Henrique Silva
[10 empty] | 1 | node
[10 empty] | 2 | po | Jaque produto | Thabata Pós venda

## RH Coligadas
Fases | Pai | Titulo / Historia / Atividade | Responsável | Squad | Categoria | Esforço (horas) | Status | Dta. Inicio | Inicio Real | Dta. Fim | Fim real | Observação
Fase 1 - Preparar Ambiente | [7 empty] | 2026-08-24 |  | 2026-10-01
Fase 1 - Preparar Ambiente | Infraestrutra | Contrato | Samuel | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | Permanece com Juridico
Fase 1 - Preparar Ambiente | Infraestrutra | Refinamento | Thalles e Ana | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-09-08 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 2026-09-09
Fase 1 - Preparar Ambiente | Infraestrutra | Kickoff | Amaury | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 |  | Agendar as 17h30
Fase 1 - Preparar Ambiente | Infraestrutra | Criação de servidores | Darlan | RH | RH Coligadas |  | em andamento | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 2026-10-16 |  | aproximadamente 15 dias ¦ atraso por conta da propostas, previsão de termino em 16/11
Fase 1 - Preparar Ambiente | Infraestrutra | Espelhar Produção (chamado) | Thalles | RH | RH Coligadas |  | em andamento | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-10-22 |  | atraso por conta da propostas, previsão de termino em 16/11
Fase 1 - Preparar Ambiente | Parametrização | Configuração de acessos | Thalles | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-10-23 |  | 2026-10-30
Fase 1 - Preparar Ambiente | Parametrização | Criação de Coligadas | Thalles | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-09-30 | 2026-09-08 | 2026-10-01 | 2026-09-09
Fase 2 - Migrar dados | [7 empty] | 2026-09-14 |  | 2026-10-30
Fase 2 - Migrar dados | Consulta SQL |  | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-23
Fase 2 - Migrar dados | Modulo folha de pagamento |  | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | em andamento | 2026-09-28 | 2026-09-23 | 2026-10-30
Fase 2 - Migrar dados | Modulo automação de ponto |  | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | em andamento | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-25
Fase 2 - Migrar dados | Modulo Gestão de pessoas |  | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-10-12 |  | 2026-10-23 |  | impactado devido linha 6 - Falta
Fase 2 - Migrar dados | Modulo Saúde e segurança ocupacional |  | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | em andamento | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 2026-10-09
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | [7 empty] | 2026-11-02 |  | 2026-11-21
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Relatórios | Planilha.net | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-11-02 |  | 2026-11-06
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Relatórios | Reports | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-11-02 |  | 2026-11-06
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Relatórios | Gerador de saida | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-11-02 |  | 2026-11-06
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Relatórios | Cubo | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | Concluido | 2026-11-02 |  | 2026-11-06
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | Yube | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | ControlID | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | Pulses | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | Pluxee | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | Servcon | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | CNAB | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | RMS - Contábil | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 3 - Migração e Conversão - Oracle/SQL | Integrações | GEDI - Financeira | Troia e Luis | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-09 |  | 2026-11-20
Fase 4 - Testes Paralelo Younit | [7 empty] | 2026-11-23 |  | 2026-12-30
Fase 4 - Testes Paralelo Younit | Testes Unitários - Tech |  | Bruna e Monica | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 2026-11-23 |  | 2026-12-30
Fase 4 - Testes Paralelo Younit | Testes Integrados - Área |  | Área de negócio | RH | RH Coligadas |  | A iniciar
Fase 5 - Rodar Paralelo | [7 empty] | 2027-01-20 |  | 2027-03-12
Fase 5 - Rodar Paralelo | Homologação |  | Área de negócio | RH | RH Coligadas |  | A iniciar |  |  | até dia 28 do Mês
Fase 5 - Rodar Paralelo | Rollout |  | Área de negócio | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | pegar primeira semana do mês, 09 dias úteis
Fase 5 - Rodar Paralelo | Rollback |  | Área de negócio | RH | RH Coligadas |  | A iniciar | 4 dias para validar o no go

## Reforma Tributária
Tema | Status | Atividade | Sistema | Responsável | Esforço (horas) | Status | Dta. Inicio | Inicio Real | Dta. Fim | Fim real | Observação
Referencia de item na nota - Cobasi | Concluído | [5 empty] | 2026-09-09 |  | 2026-10-05
|  | Validação RMS - Test tech | RMS | Katia |  | Finalizado | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2026-09-17 | Katia irá validar ambiente liberado para testes
|  | Subida para Produção | RMS | TI |  | Finalizado | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Aplicação subiu para produção mas conteve um erro, fazendo necessário desligar funcionalidade.
|  | Fix RMS Subida para Produção | RMS | TI |  | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | nota de devolução com parametro ativo da erro de item 0 ao inves de referencia após desligar tag, não indo referencia de nota.
|  | Homologação - Referencia de item na nota | RMS | Katia + Área |  | Finalizado | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | Entregue em produção
Declaração única de importação (IMP) | Análise TOTVS
|  | Abertura de chamado - 30433303 - Campo padrão menor que necessário para informar numeração do IMP | RMS | Katia |  | Finalizado com falha | 2026-09-10 |  | 2026-09-27 | 2026-10-02 | Zanthus está em tratativa do campo IMP Até solução iremos seguir com paliativo já alinhado com área Fiscal Cerca de 20 a 30 notas por mês
|  | Testes ambiente HML |  | Katia |  | Em andamento | 2026-10-05 |  |  |  | Foi identificado erro de rejeição na Serasa devido correção feita pela TOTVS Devolvemos para TOTVS corrigir, ainda não foi passado prazo
|  | Homologação |  | Daniel ou a Fran |  | A iniciar
Emissão nota de Serviços
|  | Falhas na emissão de nota de serviço | RMS | Solange |  |  |  |  | 2026-12-01 |  | Precisamos do Apoio do Samuel para reunião com TOTVSa Motivo apresentação de todos os problemas em emissão de serviços 01/10 - Ainda sem retorno para agenda de serviços.
Ajuste IBS e CBS para 2027 | [8 empty] | 2026-11-27
RMS IBS E CBS - | Análise TOTVS | Ajuste na integração da nota fiscal Zanthus e RMS, ibs e cbs - apuração dos impostos | RMS | Flavio |  |  |  |  | 2026-11-27 |  | Contabilização não está sendo executada não temos problemas no momento, mas precisamos que o RMS ajuste para ano que vem impostos estarem integrados na nota. Provavel retorno da TOTVS com orçamento para aprovação. 01/10 - falar com Samuel sobre o andamento

## Serviços (Microfranquia)
Ultima atualização | 26/10 - 09h30
Tema / Frente | Nome da Tarefa | Squad | Responsável | Predecessoras | Duração | Status 1 | Em Produção | GMUD EM Produção | Observações | % concluída | Início | Término | Início real | Término real | Início da Linha de Base | Término da linha de base
| Serviços |  |  |  | 250 dias? |  |  |  | Possui feature flag? | 71% | Seg 25/05/26 | Seg 07/06/27 | Ter 12/05/26 | ND | Seg 25/05/26 | Seg 07/06/27
Gestão Sistema Moura | Criação e Emvio de comunicados | Moura | Raphael Abe |  | 27 dias? | Finalizada | Sim | 2026-07-01 | Sim | 100% | Seg 08/06/26 | Qua 15/07/26 | Seg 08/06/26 | Qua 15/07/26 | Seg 08/06/26 | Qua 15/07/26
Gestão Sistema Moura | Visualização de Agenda para Franqueado | Moura | Raphael Abe |  | 43 dias? | Finalizada | Sim | 2026-07-29 | Sim | 100% | Seg 29/06/26 | Qui 27/08/26 | Seg 29/06/26 | Qui 27/08/26 | Seg 29/06/26 | Qui 27/08/26
Gestão Sistema Moura | Workflow de aprovação para auditor | Moura | Raphael Abe |  | 31 dias? | Finalizada | Sim | 2026-08-11 | Sim | 100% | Seg 20/07/26 | Seg 31/08/26 | Seg 20/07/26 | Seg 31/08/26 | Seg 20/07/26 | Seg 31/08/26
Gestão Sistema Moura | Gestão de Freelancer por Franqueado | Moura | Raphael Abe |  | 22 dias? | Finalizada | Sim | 2026-07-29 | Sim | 100% | Qui 30/07/26 | Dom 30/08/26 | Qui 30/07/26 | Dom 30/08/26 | Qui 30/07/26 | Dom 30/08/26
Gestão Sistema Moura | APIs Moura para integração Digital | Moura | Raphael Abe |  | 43 dias? | Finalizada | Sim | 2026-09-29 | Não existe | 100% | Qui 30/07/26 | Ter 29/09/26 | Qui 30/07/26 | Ter 29/09/26 | Qui 30/07/26 | Ter 29/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Adicionar sufixo Pet Anjo nos detalhes de unidades de Banho e Tosa | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 1 dia? | Finalizada |  |  |  | 100% | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26 | Sex 25/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Tela de Seleção de unidades - Atualização no BFF: mapear e expor atributo microfranquia para frontends | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 14 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qui 11/06/26 | Ter 30/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 30/06/26 | Qui 11/06/26 | Ter 30/06/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back]Termos e Condições no resumo de agendamento BeT — criação do fork | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 9 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Sex 26/06/26 | Qua 08/07/26 | Sex 26/06/26 | Qua 08/07/26 | Sex 26/06/26 | Qua 08/07/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] E-mail de confirmação de agendamento — Microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 19 dias? | Em andamento |  |  |  | 74% | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26 | Sex 02/10/26 | ND | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] E-mail de reagendamento de agendamento — Microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 19 dias? | Em andamento |  |  |  | 74% | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26 | Sex 02/10/26 | ND | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] E-mail de cancelamento de agendamento — Microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 19 dias? | Em andamento |  |  |  | 74% | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26 | Sex 02/10/26 | ND | Sex 02/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Incluir no payload de listagem/consulta de unidades o atributo que indica se a unidade pertence à rede de microfranquias Pet Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 28 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Seg 31/08/26 | Qui 08/10/26 | Seg 31/08/26 | Qui 08/10/26 | Seg 31/08/26 | Qui 08/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back]Enviar nome de loja identificado como Microfranquia com sufixo Pet Anjo na tela de resumo do BeT | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 25 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26 | Ter 18/08/26 | Ter 22/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [BACK][BeT] Termos e Condições no resumo de agendamento BeT — Microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 3 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26 | Sex 26/06/26 | Ter 30/06/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Enviar logo PetAnjo para Frontend na seleção de unidades do BeT quando store.isMicrofranchise == true | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 18 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qua 05/08/26 | Sex 28/08/26 | Qua 05/08/26 | Sex 28/08/26 | Qua 05/08/26 | Sex 28/08/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Termos e Condições específico para unidades microfranqueadas | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 9 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 09/11/26 | Sex 20/11/26 | ND | ND | Seg 09/11/26 | Sex 20/11/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Back] Atualizar TERM de Termos & Condições no Manager para lojas Microfranquias | Canais Digitais | Danilo Procopio | 10 | 9 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 09/11/26 | Sex 20/11/26 | ND | ND | Seg 09/11/26 | Sex 20/11/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura]Tela de Seleção de unidades - Incluir atributo microfranquia (boolean) no cadastro de empresa e no endpoint - Microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 20 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Termos e Conidções - Expor atributo microfranquia (boolean) e campos term_url no endpoint de resumo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 20 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26 | Qui 28/05/26 | Qua 24/06/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Habilitar controle de envio do atributo is_Microfranquia ao app via feature | Canais Digitais | Danilo Procopio | 20 | 12 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qui 25/06/26 | Seg 13/07/26 | Qui 25/06/26 | Seg 13/07/26 | Qui 25/06/26 | Seg 13/07/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Expor atributo Is_Microfranquia nas telas de resumo e confirmação (v1 e v2) | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 30 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 18/08/26 | Ter 29/09/26 | Ter 18/08/26 | Ter 29/09/26 | Ter 18/08/26 | Ter 29/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Expor e propagar indicador de microfranquia (isMicrofranquia), nos endpoints e eventos de unidades e agenda | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 22 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Sex 04/09/26 | Ter 06/10/26 | Sex 04/09/26 | Ter 06/10/26 | Sex 04/09/26 | Ter 06/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Incluir Is_Microfranquia no payload enviado ao BFF para disparo de e-mails transacionais | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 20 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26 | Ter 01/09/26 | Ter 29/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Moura] Incluir a sigla da loja no payload de listagem de unidades do BeT para identificação de franquias Pet Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 18 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Sex 11/09/26 | Ter 06/10/26 | Sex 11/09/26 | Ter 06/10/26 | Sex 11/09/26 | Ter 06/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [iOS] Tela de Seleção de Unidades - Identidade visual específica para unidades microfranqueadas | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 24 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 18/08/26 | Seg 21/09/26 | Ter 18/08/26 | Seg 21/09/26 | Ter 18/08/26 | Seg 21/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [iOS] Exibir nome da unidade nos cards da Agenda e no detalhamento do agendamento com sufixo ¦ Pet Anjo quando for microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 6 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26 | Ter 08/09/26 | Ter 15/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Android]Tela de Seleção de Unidades - Identidade visual específica para unidades microfranqueadas | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 25 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26 | Seg 17/08/26 | Seg 21/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Android] Exibir nome da unidade nos cards da Agenda e no detalhamento do agendamento com sufixo ¦ Pet Anjo quando for microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 4 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26 | Qui 10/09/26 | Ter 15/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web] Desenvolver template responsivo de e-mail de confirmação de agendamento | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 18 dias? | Em andamento |  |  |  | 72% | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26 | Seg 05/10/26 | ND | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web]Incluir alerta da Pet Anjo no e-mail de cancelamento | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 18 dias? | Em andamento |  |  |  | 72% | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26 | Seg 05/10/26 | ND | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web] Incluir alerta da Pet Anjo no e-mail de alteração | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 18 dias? | Em andamento |  |  |  | 72% | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26 | Seg 05/10/26 | ND | Seg 05/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web] Tela de Seleção de Unidades - Identidade visual específica para unidades microfranqueadas | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 47 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 89% | Seg 24/08/26 | Qui 29/10/26 | Seg 24/08/26 | ND | Seg 24/08/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web] Listagem de Unidades com Identidade Pet Anjo (Microfranquia) | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 13 dias? | Em andamento |  |  |  | 62% | Ter 13/10/26 | Qui 29/10/26 | Ter 13/10/26 | ND | Ter 13/10/26 | Qui 29/10/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | [Web] Exibir nome da unidade nos cards da Agenda e no detalhamento do agendamento com sufixo ¦ Pet Anjo quando for microfranquia | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 2 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 01/09/26 | Qua 02/09/26 | Ter 01/09/26 | Qua 02/09/26 | Ter 01/09/26 | Qua 02/09/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | Testes integrados fluxo de agendaneto | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 14 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 23/11/26 | Qui 10/12/26 | ND | ND | Seg 23/11/26 | Qui 10/12/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | Testes integrados e-mails transacionais | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 12 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 23/11/26 | Ter 08/12/26 | ND | ND | Seg 23/11/26 | Ter 08/12/26
Jornada de Agendamento - Visão do Cliente | Testes integrados termos e condições | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 12 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 23/11/26 | Ter 08/12/26 | ND | ND | Seg 23/11/26 | Ter 08/12/26
Arquitetura | Configuração do projeto Microfranquias — arquitetura e repositório | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 22 dias? | Finalizada | N/A |  | N/A | 100% | Ter 11/08/26 | Qui 10/09/26 | Ter 11/08/26 | Qui 10/09/26 | Ter 11/08/26 | Qui 10/09/26
App Franqueado - BFF | BFF: Jornada Solicitações — proxy/orquestração dos endpoints de solicitações do Profissional Petz Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 42 dias? | Em andamento |  |  |  | 93% | Qui 27/08/26 | Ter 27/10/26 | Qui 27/08/26 | ND | Qui 27/08/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - BFF | BFF: Jornada Calendário — proxy/orquestração dos endpoints de calendário do Profissional Petz Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 42 dias? | Em andamento |  |  |  | 93% | Qui 27/08/26 | Ter 27/10/26 | Qui 27/08/26 | ND | Qui 27/08/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - BFF | BFF: Jornada Bloqueio de Agenda — proxy/orquestração dos endpoints de bloqueio e substituto | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 30 dias? | Em andamento |  |  |  | 90% | Ter 15/09/26 | Ter 27/10/26 | Ter 15/09/26 | ND | Ter 15/09/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - BFF | BFF: Jornada Novo Agendamento/Encaixe — proxy/orquestração dos endpoints de agendamento do Profissional Petz Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 30 dias? | Em andamento |  |  |  | 90% | Ter 15/09/26 | Ter 27/10/26 | Ter 15/09/26 | ND | Ter 15/09/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - BFF | BFF: integração de login do Profissional Petz Anjo | Canais Digitais | Danilo Procopio |  | 54 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 94% | Ter 11/08/26 | Ter 27/10/26 | Ter 11/08/26 | ND | Ter 11/08/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Ajustes na Jornada para atender necessidades de marca (web | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 24 dias? | Finalizada |  |  |  | 100% | Ter 12/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 12/05/26 | Sex 12/06/26 | Ter 12/05/26 | Sex 12/06/26
App Franqueado - Integração Moura | Documentação de API da PARTNER-API | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 20 dias? | Finalizada | N/A |  | N/A | 100% | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26 | Seg 25/05/26 | Sex 19/06/26
App Franqueado - Integração Moura | [Config] fork para falar com o BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 17 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 94% | Qua 30/09/26 | Sex 23/10/26 | Qua 30/09/26 | ND | Qua 30/09/26 | Sex 23/10/26
App Franqueado - Integração Moura | [Config]Remover módulo Vets do fork | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 10 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 100% | Sex 02/10/26 | Sex 16/10/26 | Sex 02/10/26 | Sex 16/10/26 | Sex 02/10/26 | Sex 16/10/26
App Franqueado - Integração Moura | [Config]Autenticar profissional e listar unidades via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 7 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 100% | Qua 07/10/26 | Sex 16/10/26 | Qua 07/10/26 | Sex 16/10/26 | Qua 07/10/26 | Sex 16/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Carregar agenda diária via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 49 | 5 dias? | Em andamento |  |  |  | 80% | Seg 19/10/26 | Sex 23/10/26 | Seg 19/10/26 | ND | Sex 16/10/26 | Seg 19/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Carregar agenda mensal via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 50 | 3 dias? | Em andamento |  |  |  | 0% | Seg 26/10/26 | Qua 28/10/26 | ND | ND | Seg 19/10/26 | Ter 20/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Criar solicitações de bloqueio, encaixe e agendamento via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 51 | 3 dias? | Em andamento |  |  |  | 0% | Qui 29/10/26 | Ter 03/11/26 | ND | ND | Ter 20/10/26 | Qua 21/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Listar e atualizar solicitações via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 52 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qua 04/11/26 | Qui 05/11/26 | ND | ND | Qua 21/10/26 | Qui 22/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Listar notificações paginadas via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 53 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Sex 06/11/26 | Seg 09/11/26 | ND | ND | Qui 22/10/26 | Sex 23/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Documentar quickstart e roteiro de validação do MVP | Pet Anjo | Danilo Procopio | 54 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Ter 10/11/26 | Qua 11/11/26 | ND | ND | Sex 23/10/26 | Seg 26/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Abrir, ler e aceitar notificações via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 55 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qui 12/11/26 | Sex 13/11/26 | ND | ND | Seg 26/10/26 | Ter 27/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Consultar disponibilidade de agendamento via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 56 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 16/11/26 | Ter 17/11/26 | ND | ND | Ter 27/10/26 | Qua 28/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Carregar campanhas e substitutos via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 57 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qua 18/11/26 | Qui 19/11/26 | ND | ND | Qua 28/10/26 | Qui 29/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Consultar histórico de solicitações via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 58 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 23/11/26 | Ter 24/11/26 | ND | ND | Qui 29/10/26 | Sex 30/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Recuperar e redefinir senha via BFF | Pet Anjo | Danilo Procopio | 59 | 1 dia? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qua 25/11/26 | Qua 25/11/26 | ND | ND | Ter 03/11/26 | Ter 03/11/26
App Franqueado - Integração Moura | Remover variáveis legadas e validar critérios finais | Pet Anjo | Danilo Procopio | 60 | 2 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qui 26/11/26 | Sex 27/11/26 | ND | ND | Ter 03/11/26 | Qua 04/11/26
App Franqueado - Integração Moura | [DEV] [MicroFranquia - Cobasi] - Pet Anjo - Integração com base STAGE para atualização de produto e preço do Protheus | Pet Anjo | Danilo Procopio |  | 13 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 09/11/26 | Qui 26/11/26 | ND | ND | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26
App Franqueado - Integração Moura | Testes Integrados - App Franqueado consumindo SisMoura e STG | Pet Anjo | Danilo Procopio | 61;62 | 6 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 30/11/26 | Seg 07/12/26 | ND | ND | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26
Arquitetura | Definição de Gestão Sistema PetAnjo |  | Danilo Procopio |  | 4 dias? | Finalizada | N/A |  | N/A | 100% | Ter 13/10/26 | Sex 16/10/26 | Ter 13/10/26 | Sex 16/10/26 | Ter 13/10/26 | Sex 16/10/26
Comercial | Definiçãode negócios: De/para serviços e preços parametrização de raças | Times negócio PetAnjo e Banho e Tosa | William Viturino e Giuliana Tessari |  | 32 dias? | Não iniciada |  |  |  | 25% | Ter 13/10/26 | Sex 27/11/26 | Ter 13/10/26 | ND | Ter 13/10/26 | Sex 27/11/26
Comercial | Análise de solução para adequação docadastro de serviços e preços no Protheus | Backoffice |  |  | 2 dias? | Finalizada | N/A |  | N/A | 100% | Qua 30/09/26 | Qui 01/10/26 | Qua 30/09/26 | Qui 01/10/26 | Qua 30/09/26 | Qui 01/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Contratar Dev Protheus | Backoffice | Bruno Lazarrini |  | 5 dias? | Finalizada | N/A |  | N/A | 100% | Seg 28/09/26 | Sex 02/10/26 | Seg 28/09/26 | Sex 02/10/26 | Seg 28/09/26 | Sex 02/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Cadastrar o cliente Pet Anjo (Franqueado) como cliente, fornecedor e vendedor no ERP Protheus (CadPetz) | Backoffice | Vitor Merguizo | 73 | 4 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 95% | Seg 05/10/26 | Qua 25/11/26 | Seg 05/10/26 | ND | Seg 05/10/26 | Qui 08/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Cadastrar o contrato do franqueado mantendo vinculo com todas as movimentações dele | Backoffice | Vitor Merguizo | 73 | 7 dias? | Ready to Release | Não |  | Não | 95% | Ter 13/10/26 | Qua 25/11/26 | Ter 13/10/26 | ND | Ter 13/10/26 | Qua 21/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Revisar a criação de novas tabelas de preço específicas (canal x tipo de cliente) | Backoffice | Vitor Merguizo |  | 2 dias | Ready to Release | Não |  | Não | 50% | Qui 22/10/26 | Sex 23/10/26 | Qui 22/10/26 | ND | Qui 22/10/26 | Sex 23/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Separar PCPI010 para descida dos preços para o novo tipo canal x tipo cliente (produto diferente de MO) | Backoffice | Vitor Merguizo |  | 9 dias? | Em andamento |  |  |  | 0% | Seg 26/10/26 | Sex 06/11/26 | ND | ND | Seg 26/10/26 | Sex 06/11/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Criação de borderô de cobrança | Backoffice | Vitor Merguizo |  | 3 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 09/11/26 | Qua 11/11/26 | ND | ND | Seg 09/11/26 | Qua 11/11/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Tratar a integração Zanthus para realizar o split das vendas conforme contrato do franqueado (busca os dados do Stage e grava na tabela Z) | Backoffice | Vitor Merguizo | 75 | 8 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qui 12/11/26 | Ter 24/11/26 | ND | ND | Qui 12/11/26 | Ter 24/11/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Emitir nota fiscal de serviços de royalties e aluguel conforme créditos de split | Backoffice | Vitor Merguizo |  | 18 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Qua 25/11/26 | Qua 23/12/26 | ND | ND | Qua 25/11/26 | Qua 23/12/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Receber dados de transação Split do PDV | Zanthus | Francisco |  | 1 dia? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26 | ND | ND | ND | ND
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Receber daddos de transação Equals | Backoffice | Darlan |  | 1 dia? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26 | ND | ND | ND | ND
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | Validar integração operação Pet Anjo ao processo de Conciliação Equals no Contas a Receber | Backoffice | Vitor Merguizo | 76 | 8 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Ter 03/11/26 | Qui 12/11/26 | ND | ND | Ter 13/10/26 | Qui 22/10/26
Fluxo Financeiro Fiscal e contábil - Protheus | QA ¦ Testes unitarios | Backoffice |  | 67 | 15 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 04/01/27 | Sex 22/01/27 | ND | ND | Seg 04/01/27 | Sex 22/01/27
Abastecimento de Insumos | Definição processo de abastecimento de insumos ¦ CD Jaguaré |  | Renan |  | 94 dias? | Em andamento |  |  |  | 59% | Qua 05/08/26 | Sex 18/12/26 | Qua 05/08/26 | ND | Qua 05/08/26 | Sex 18/12/26
Abastecimento de Insumos | Tomada de decisão sobre automação de insumos (Toalhas) |  | Renan |  | 1 dia? | Em andamento |  |  |  | 0% | Sex 30/10/26 | Sex 30/10/26 | ND | ND | ND | ND
PDV - Zanthus | Contratação BIN |  | Jacson Souza |  | 57 dias? | Em andamento |  |  |  | 56% | Ter 08/09/26 | Seg 30/11/26 | Ter 08/09/26 | ND | Ter 08/09/26 | Seg 30/11/26
PDV - Zanthus | Parametrização e integração (cadastro de empresas, serviços, preços, PDV por unidade) | Zanthus | Francisco |  | 54 dias? | Finalizada | Não |  | N/A | 100% | Qui 01/10/26 | Qui 31/12/26 | Qui 01/10/26 | Qui 31/12/26 | Qui 01/10/26 | Qui 31/12/26
PDV - Zanthus | Implantação SITEF (modulo BIN) na Zanthus | Zanthus | Francisco | 81 | 22 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Ter 01/12/26 | Qua 13/01/27 | ND | ND | Seg 26/10/26 | Qui 26/11/26
PDV - Zanthus | Implementação no PDV | Zanthus | Francisco | 81 | 37 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 07/12/26 | Sex 12/02/27 | ND | ND | Seg 07/12/26 | Sex 12/02/27
PDV - Zanthus | SPLIT Transacional na ZANTHUS | Zanthus | Francisco |  | 67 dias? | Em andamento |  |  |  | 42% | Seg 14/09/26 | Sex 18/12/26 | Seg 14/09/26 | ND | Seg 14/09/26 | Sex 18/12/26
PDV - Zanthus | Analise de Negócios | Zanthus | Francisco |  | 18 dias? | Finalizada | Não |  | N/A | 100% | Seg 14/09/26 | Qua 07/10/26 | Seg 14/09/26 | Qua 07/10/26 | Seg 14/09/26 | Qua 07/10/26
PDV - Zanthus | Desenvolvimento Manager | Zanthus | Francisco |  | 22 dias? | Em andamento |  |  |  | 36% | Ter 13/10/26 | Qui 12/11/26 | Ter 13/10/26 | ND | Ter 13/10/26 | Qui 12/11/26
PDV - Zanthus | Desenvolvimento PDV | Zanthus | Francisco |  | 10 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Seg 16/11/26 | Seg 30/11/26 | ND | ND | Seg 16/11/26 | Seg 30/11/26
PDV - Zanthus | Testes Unitários | Zanthus | Francisco |  | 14 dias? | Não iniciada |  |  |  | 0% | Ter 01/12/26 | Sex 18/12/26 | ND | ND | Ter 01/12/26 | Sex 18/12/26
| Tomada de decisão - ClubZ e amigo Cobasi - Desconto de serviços |  | William + Rebeca + Francisco |  | 11 dias? | Não iniciada |  |  |  | 45% | Sex 16/10/26 | Sex 30/10/26 | Sex 16/10/26 | ND | ND | ND
| Quando a franqueadora precisa dar desconto ao cliente Franqueado recebe repasse, como reflete Protheus |  | Vanessa |  | 8 dias? |  |  |  |  | 0% | Ter 27/10/26 | Sex 06/11/26 | ND | ND | ND | ND

## Calculo Capacity
Squad | Aderência e Satélites | Adequação de fontes | QA | Subtotal |  | Capacity Backoffice | Mês | 5 Meses | Necessidade Fusão | Status | Necessidade Extra Hs | Necessidade Extra Rec
Financeiro | 2036 | 484 | 974 | 3494 | Fin | 1 | 168 | 840 | 2520 | NOK | 1680 | 2
Fiscal | 200 | 582 | 391 | 1173 | Fis | 1 | 168 | 840 | 782 | OK | -58 | -0.069048
Contábil | 504 | 462 | 479 | 1445 | CTB | 1 | 168 | 840 | 966 | NOK | 126 | 0.15
Supply | 192 | 919 | 692 | 1803 | QA | 1 | 168 | 840 | 1844 | NOK | 1004 | 1.1952
CD | 1563 | 214 | 1497 | 3274 |  | 4 | 672 | 3360 | 6112 |  | 2752 | 3.2762
Comercial | 251 | 502 | 549 | 1302
RM | 756 | 0 | 168 | 924 |  | Capacity Logistica | Mês | 5 Meses | Necessidade Fusão | Status | Necessidade Extra Hs | Necessidade Extra Rec
Zanthus | 1026 | 0 | 0 | 1026 | Supply | 2 | 336 | 1680 | 1111 | OK | -569 | -0.33869
Ecommerce e outros | 0 | 1760 | 682 | 2442 | CD | 2 | 336 | 1680 | 1777 | NOK | 97 | 0.057738
Operações | 250 | 0 | 125 | 375 | Com. | 2 | 336 | 1680 | 753 | OK | -927 | -0.55179
Ambiente - Sysadm | 1680 | 0 | 0 | 1680 | QA | 4 | 672 | 3360 | 2738 | OK | -622 | -0.18512
Total | 6778 | 4923 | 5557 | 18938 |  | 10 | 1680 | 8400 | 6379 |  | -2021 | -1.0179
[6 empty] | Capacity E-com / Outros | Mês | 5 Meses | Necessidade Fusão | Status | Necessidade Extra Hs | Necessidade Extra Rec
[5 empty] | E-Com | 0 | 0 | 0 | 1760 | NOK | 1760 | 2.0952
[5 empty] | Ambiente | 0 | 0 | 0 | 1680 | NOK | 1680 | 2
[5 empty] | RM | 1 | 168 | 840 | 756 | OK | -84 | -0.1
[5 empty] | Zanthus | 1 | 168 | 840 | 1026 | NOK | 186 | 0.22143
[5 empty] | Operações | 0 | 0 | 0 | 250 | NOK | 250 | 0.29762
[5 empty] | QA | 0 | 0 | 0 | 975 | NOK | 975 | 1.1607
[6 empty] | 2 | 336 | 1680 | 6447 |  | 4767 | 5.675
[9 empty] | 18938 | Delta Tot | 5498
[10 empty] | Delta Dev | 4.9298 | 6 meses ¦ Ago-Jan
[10 empty] | Delta Zanthus | 1 | 3 meses ¦ Ago-Out
[10 empty] | Delta QA | 1.6155 | 11 meses ¦ Ago-Jul
7.5452